[image: image1.wmf][image: image2.png]


[image: image3.wmf]
办发〔2019〕70号

中共昭平县委员会办公室 昭平县人民政府办公室

关于印发《昭平县2018年度自治区、贺州市

绩效考评民意调查征集群众意见建议

整改方案》的通知

各乡镇党委和人民政府，县委和县级国家机关各部委办局，各人民团体，各科级以上事业单位：

《昭平县2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改方案》已经县委、县人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好整改落实。


中共昭平县委员会办公室    昭平县人民政府办公室 
                           2019年8月9日

昭平县2018年度自治区、贺州市绩效考评

民意调查征集群众意见建议整改方案
根据《贺州市2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改方案》（贺督考发〔2019〕2号）和《关于做好2018年度绩效考评群众意见建议整改工作的补充通知》（贺督办发〔2019〕45号）精神，为进一步做好群众意见建议整改工作，解决群众合法合理诉求，确保各项整改任务取得实效，让人民群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。特制订本方案。

一、指导思想
做好人民群众意见建议的整改工作是绩效考评的重要环节，是践行全心全意为人民服务根本宗旨的实际行动，意义重大。各整改责任单位要按照新时代新任务新作为的要求，按照“群众利益无小事”的要求，大力弘扬“说干就干、干就干好”的工作作风，深入分析存在问题和薄弱环节，特别是要针对社会评价中群众提出的意见建议，制定整改方案，明确整改责任，落实整改措施，确保整改实效，力争我县在2019年度市绩效考评中实现“提档进位”的目标。

二、整改内容

根据自治区绩效考评民意调查征集反馈的群众意见建议和贺州市绩效考评公众评议意见建议，经认真分析梳理，明确了我县今年承接自治区绩效考评任务的整改意见建议39条、贺州市绩效考评公众评议意见建议50条，具体整改责任单位和整改责任分工详见附件1、附件2和附件3（标注★符号列入自治区重点整改目标，其它整改内容列入市年度绩效考评整改目标任务）。

三、整改步骤

整改工作分四个阶段进行：

（一）分析梳理阶段（2019年5月27日至7月31日）

2019年5月27日，县绩效考评工作领导小组印发了《关于做好2018年度绩效考评群众意见建议整改工作的通知》（昭绩发〔2019〕4号），要求各整改责任单位认真分析梳理有关群众意见建议，查找原因，分类整理整改任务。各整改责任单位要对方案中列入承接自治区绩效考评任务的整改问题进行更加全面深入的分析，查找存在原因，深刻剖析问题根源。

（二）整改提高阶段（2019年8月1日至12月10日）

1.制定整改方案。各整改责任单位要根据群众意见建议和自身存在的问题，结合工作实际，制定具体整改方案，明确整改措施、标准、时限和责任等。同时，要将整改方案通过多种方式向社会公众发布，接受社会监督。各整改责任单位的整改方案要在本单位内部或网站及有关服务对象窗口、有关乡镇和村委会进行公示，公示时间不少于10天。请整改责任单位于2019年8月26日前将整改方案及公示情况有关材料报送县营商环境局绩效考评股。

2.加快开展整改。各整改责任单位要根据整改方案和整改目标要求，认真落实整改措施，加快开展整改工作，务必按照有关时间节点完成整改任务，按时报送整改工作进展情况（按照附件4格式上报）。请各整改责任单位从2019年9月起，每月26日前向县营商环境局绩效考评股报送整改落实情况。

（三）宣传成效阶段（2019年12月10日至12月31日）
完成整改工作后，各整改责任单位要通过多种形式广泛宣传整改工作成效，尤其要注意向服务对象和提出意见建议的主体群众进行宣传，可通过张贴公示、电话回访、在报纸、电视、电台、政府门户网站、政务信息平台或单位门户网站公布等形式宣传。同时，各整改责任单位要召开整改成效通报会，突出宣传整改成效。请各整改责任单位于2019年12月26日前将成效公示情况及召开通报会情况汇报报送县营商环境局绩效考评股。

（四）整改考评阶段（2020年1月）

2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改工作是2019年度自治区、市、县绩效考评和实地核验的重要内容，自治区、市和县本级将对各整改责任单位的整改情况进行实地查访核验，群众意见建议整改的办理率、解决率、满意率将作为检验各责任单位整改工作成效的基本标准。因此，各整改责任单位也要加大对群众意见建议整改工作的考评力度，进一步加强对整改目标落实过程的监督，形成整改情况信息定期报送制度，对推进缓慢的事项及时督促，对整改不力的干部问责问效。对于上年度群众所提意见建议能够整改的事项，由于没有完成整改，本年度群众对同一问题又继续提出意见建议的，一经查实，将在本年度年终绩效考评中扣完公众评议整改分值。
四、组织保障

（一）高度重视，认真开展整改

社会评价是各级机关与人民群众沟通交流的桥梁纽带，是问政于民、问需于民、问计于民的有效途径。各整改责任单位要高度重视群众意见建议的整改工作，认真回顾总结上年度工作任务完成情况，对群众提出的意见建议分类整理、全面分析，查找短板弱项，找准整改方向，明确整改重点，确保整改工作可量化、可考核、可检验。

（二）压实责任，抓好任务分解

做好人民群众意见建议的整改工作，明确分工是关键，落实责任是保障。各整改责任单位要充分认清高质量发展的新特点新要求，准确把握人民满意的新内涵新标准，明确责任要求，层层分解任务，细化整改措施，实行清单管理，加强督促检查，在整改中不断提升绩效管理水平，提高推动发展、服务人民的能力。

（三）加强考评，强化督查问效      

    县委、县人民政府和县营商环境局将根据各整改责任单位的工作进度，不定期对整改事项进行跟踪督查，对涉及民生和与群众生产生活息息相关的事项进行重点抽查，对督查中发现落实整改措施不力、整改进度缓慢的责任单位进行通报批评和扣分。

未尽事宜，请与县营商环境局绩效考评股联系。联系地址：昭平县茶叶大厦四楼B区421室，联系电话：6681828，电子邮箱：gxzpjxb＠163.com.

附件：1.昭平县2018年度自治区绩效考评民意调查征集

群众意见建议整改责任单位

      2.昭平县2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改责任分工表

3.昭平县2018年度贺州市绩效考评公众评议意见建议整改责任分工表   

4.2018年度自治区绩效考评民意调查群众意见建议整改情况表

5. 贺州市2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改工作评分细则

	中共昭平县委员会办公室                   2019年8月9日印发   


附件1

昭平县2018年度自治区绩效考评

民意调查征集群众意见建议整改责任单位

昭平镇  仙回瑶族乡  走马镇  黄姚镇  樟木林镇  凤凰乡  富罗镇  北陀镇  木格乡  五将镇  县委办公室（乡村办）  政府办公室  组织部  财政局  交通运输局  水利局      教育和科学技术局  经贸局  扶贫办  妇  联  卫生健康局    住建局  人社局  发展改革局  营商环境局  农业农村局  自然资源局  投资促进局  市场监督管理局  医疗保障局  城市管理综合执法管理局   

附件2

昭平县2018年度自治区绩效考评民意调查征集群众意见建议整改责任分工表
	原序号
	意见建议编号
	整改内容
	整改目标
	整改措施
	完成

时限
	整改

单位
	责任

领导

	19
	0120180110900099
	★贺州市昭平县古站小学旁的水泥路修得一半之后停修。
	完成道路建设。解决出行难问题。
	1.通过申报基础设施建设项目，争取上级拨付资金18万元，修建古站小学旁的水泥道路，宽3.5米，全长0.7公里。

2.该项目于2018年12月开工，2019年完工，并投入使用，解决出行难问题。
	12月31日
	昭平镇
	吴立平

	30
	0120180110900016
	★希望政府对昭平县塘山村垃圾处理方面多投入一些资金，目前处理方式为焚烧，造成环境污染。
	实现由镇垃圾清运承包公司进行清运，减少焚烧垃圾造成的环境污染。
	1.向上级申请拨付垃圾处理经费；

2.在塘山村主要公路沿线和人口较为集中的村屯设置垃圾收集堆放点；

3.督促垃圾清运公司加大清运力度。减少焚烧垃圾造成的环境污染。
	12月31日
	
	

	39
	0120180110900053
	★贺州市昭平县仙回瑶族乡古盘村，道路建设要更加进一步搞好，以前的道路宽是2.5米，希望增加3.5-4米宽。
	解决群众出行难问题。
	1.及时了解古盘村情况，经核实黄村市场（政府驻地）至古盘村木浪屯路口（村主干道，经过古盘村委）道路，已于2017年竣工，宽4米，全长4公里；

2.道路已扩宽至4米，解决群众出行难问题。
	12月31日
	仙回瑶族乡
	毛湘婷

	10
	0120180110900074
	在昭平县巩桥乡过年的时候有很多的垃圾都不处理。
	尽量避免垃圾堆放不及时清运现象发生；继续加大美丽乡村环境整治和宣传教育工作。
	从2018年3月1日起，全镇垃圾清运已由公司采取商业化运营：1.要求运营公司适时的增加和调整垃圾收集点，加大垃圾清运频率，快速处理。2.加强宣传，做好垃圾分类，在醒目位置树立告示牌。3.加大监管和检查力度。
	12月31日
	黄姚镇

黄姚镇


	彭达长

彭达长



	41
	0120180111100020
	昭平县新寨村经常没有水用，一个星期多都没有水，还要到外面拉水用，希望政府重视农民。
	1.尽量避免因客观原因造成的用水困难情况；2.加强应急处置能力。
	黄姚片区水厂项目已建成投入使用，日常管理是广西贺州姚江供水有限公司商业化运营，目前由于黄姚处于大发展时期，各项目建设及外来游客巨增，偶尔出现用水紧张情况：1.继续加强与公司沟通，建议加大投资，尽快妥善解决用水问题。2.加强项目施工现场监管，确保安全施工。
	12月31日
	
	

	55
	0120180111200045
	昭平县罗望村都没见有开展工作，政府人员来只到村委会，没有下到村户来，都不知道有这方面的政策，希望政府能真正落实政策。
	1.乡村振兴战略家喻户晓；2.发扬密切联系群众的工作作风，扎实开展各项工作。
	1.组成工作组进村入户，加大乡村振兴政策宣传力度及做好相关知识培训。2.加强政治思想理论学习，提高为民服务意识。
	12月31日
	
	

	6
	0120180110900043
	贺州市昭平县樟木林村村里没有用设垃圾桶，只在村口设有一个小型垃圾场，村里的垃圾没有专人处理，垃圾乱丢。
	解决垃圾池分布较少的村垃圾收集处理情况。
	1.加强卫生宣传，群众自主加入清洁乡村活动；2.向上级部门争取财政支持，逐步完善村级垃圾处理设施，在垃圾池分布较少的地方设置垃圾桶。
	12月31日
	樟木林镇

樟木林镇


	黄杰宗

黄杰宗

	29
	0120180110900015
	贺州市昭平县樟木林镇九如村村民反映，现在本村种植有10万亩沙糖桔，客商都很少，希望当地相关部门能够多帮推销农副产品，多跟外界报道，及多开展一些辅导班学习种植沙糖桔的技术指导。
	加大樟木林镇农产品宣传力度，提升该镇农产品的知晓率，扩大农产品销售力度，提高群众满意度。
	1.多跟上级有关部门协调，扩宽销售渠道；2.加强技术指导，增开种植技术培训班。提高群众满意度。
	12月31日
	
	

	5
	0120180110900042
	★贺州市昭平县樟木林镇潮江村生活用水到冬天不够用
	解决潮江村山根、田心、中洲、冲尾等小组的饮水困难问题。
	1.争取革命老区经费约40万元，解决潮江村冲尾等小组的饮水问题，水源从安厦公司潮江移民安置点的水池引水；

2.争取县水利局项目资金约80万，解决田心、中洲等小组饮水问题，水源从安厦公司潮江移民安置点的水池引水；

3.争取年底完成，解决村民生活用水困难。
	12月31日
	
	

	59
	0120180111200071
	贺州市昭平县凤凰乡凤凰村希望政府有关扶贫的政策多宣传，让老百姓都了解相关政策。
	提高村民对扶贫政策的知晓率。
	1.发放扶贫政策宣传单；

2.不定时用大喇叭播报扶贫政策；

3.制定固定政策宣传展板。
	12月31日
	凤凰乡
	刘家爱

	46
	0120180111200026
	★贺州市昭平县凤凰乡四和村没有垃圾池，垃圾没地方放，都是堆在公路边，希望当地政府帮忙建一个垃圾池，
	优化垃圾集中暂放点的位置，加大“幸福乡村”工作的宣传力度。
	1.四和村人口1773人，全村共有垃圾池 5个，活动垃圾箱3个，垃圾集中暂放点8个，足以满足四和村村民的垃圾堆放；

2.对活动垃圾箱的排放位置重新规划；

3.加大“幸福乡村”工作的宣传力度，提升群众的环保意识。
	12月31日
	
	

	9
	0120180110900073
	希望政府能多帮帮农民拓展更多的工作渠道，比如贺州市昭平县的富强村的村民觉得赚钱渠道太少，养不起一家老小，每天只需要一两个小时的时间就能完成农活，空余时间太多，又没有对他们来说能上手的兼职，所以希望政府能拓展农民赚钱的渠道，能减轻农民的生活压力。
	加强就业农民摸底调查。根据富强村统计的就业需求合理安排就业。
	1.加强技能培训，转移就业；

2.积极开发公益岗位，如生态护林员、村级保洁员等。
	12月31日
	富罗镇

富罗镇
	胡有贵

胡有贵

	50
	0120180111200038
	贺州昭平县富罗镇政府办公室事都是没有落实到位。
	加强对干部的教育，确保各项工作落实到位。
	1.召开专题整改会议，提高干部的服务意识，业务能力。2.发扬密切联系群众的工作作风，扎实开展各项工作。
	12月31日
	
	

	57
	0120180111200050
	贺州市昭平县富罗镇石齿村政府只是让贫困户签字交差而已，贫困户没有真正享受到什么扶贫的政策，只有养殖扶贫1000元而已。
	加大政策宣传、落实力度，做到贫困户应享尽享。
	1.加强扶贫政策宣传力度；

2.镇扶贫工作站督促各村和各帮扶后盾单位进村入户时引导贫困户，做到贫困户应享尽享。
	12月31日
	
	

	58
	0120180111200051
	贺州市昭平县富罗镇石齿村的村民得到5万元小额扶贫贷款指标，但是真正去银行贷款又存在银行卡死，其实就是让贫困户进行担保，银行再把钱贷出去给别人，真正的贫困户没有享受到相关的政策。
	加大产业宣传，鼓励广大村民积极利用贷款发展产业，引导村民正确使用贷款。
	由该镇扶贫工作站与镇农商行对接，加大小额扶贫贷款落实监管力度。
	12月31日
	
	

	23
	0120180110900119
	贺州市木格乡卫生环境差，到处是垃圾，希望改进。
	确保木格乡环境卫生干净整洁。
	1.结合“三清三拆”行动，全面开展木格乡环境卫生大整治活动；2.加大宣传力度，形成人人积极参与环境卫生的良好氛围；3.争取更多资金投入环境卫生基础设施建设。
	立行立改、长期坚持
	木格乡

木格乡
	张 敢

张 敢



	31
	0120180110900019
	★昭平县木格乡盘石村排污的水池坏了，村里筹钱自己修了，还有排污水池的围墙也塌了，还有进屋的水管已经断了两次，质量太差了，希望政府问下村里管水的人员，补上村民修理的钱。
	做好排污水池的后期管理工作。
	1.经了解，该片区水池没有出现意见建议中提到的水池坏、围墙塌、进屋水管坏等情况，按照商定，该片区水池的后期管理人员由村民自行推选，维修所需经费由该片区村民自行筹措；

2.做好群众思想工作；

3.增强排污水池管理人员的责任心，做好排污水池的后期管理工作，继续关注这个问题的后续发展情况。
	12月31日
	
	

	25
	0120180110900133
	贺州市昭平县木格乡中平村，四个小孩上学，家庭负担极重，家庭贫困，却得不到低保，看病贵，希望得到解决，帮助真正需要帮助的人。
	认真落实低保政策，并做好政策宣传，做到应保尽保，确保不落一户。
	1. 第一时间组织村驻村工作组对该线索进行核查；该村村干、各小组长根据整改内容排查，没有排查出符合的对象，有待进一步深入核实；

2.认真落实低保政策，并做好政策宣传，确保不落一户。
	12月31日
	
	

	27
	0120180110900002
	昭平县五将镇四桂村社冲屯村干部存在赌博现象。
	加强村干部的法制教育；开展谈心谈话工作，增加党性教育。
	1.马上开展调查，查清是否存在赌博等违法违纪行为。有则于12月底前完成整改，无责加强宣传并长期坚持；2.配合派出所、纪委等相关部门开展深入调查，若属实坚决整改撤换。
	立行立改、长期坚持
	五将镇
	贝丽英

	48
	0120180111200028
	贺州市昭平县五将镇义德村都没有见有种养补贴推广。
	让群众了解相关扶贫政策。
	加强驻村工作组的政策宣传力度，通过入户走访、张贴海报等方式，让群众及时知悉相关政策并响应政策。
	12月31日
	
	

	72
	0220180111100942
	对当地公用事业服务最满意：服务好；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：政府提供更多优惠政策；当地政府在亲商安商方面的工作需要加强：多些政策支持
	解决企业融资贷款问题，达到自治区优化营商环境建设要求。
	积极搭建政银企平台，实施企业信贷风险资金担保；落实小微企业扶持政策；落实减税降费政策。2019年底落实上级小微企业扶持、减税降费政策。
	12月31日
	政府办公室
	莫平生

	15
	0120180110900085
	昭平县乡镇部分政府人员的工作态度不认真、不积极。
	提高乡镇政府干部的工作积极性，端正工作态度，激发主动担当作为。
	1.结合不忘初心，牢记使命主题教育，将主题教育学习纳入每月支部主题党日活动，加强基层干部思想政治建设，提高党性修养，改进干部作风。

2.结合工作纪律专项整治工作，重点整治上班时间做与工作无关的事情，对工作不在状态、懒散的进行通报。

3.制定出台大力选树“担当作为好干部”先进典型文件；联合人社局做好事业单位工作人员记功奖励工作；建立完善乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴机制。
	12月31日
	组织部
	龙家防

	66
	0220180111100911
	当地政府在人才引进，支持人才培训创业等方面的建议：增加对人才的爱护及关注，以及提升对基层干部的关心
	加大对人才的关心关护。
	持续落实《昭平县关于激励干部职工提升专业技术水平暂行办法》、《昭平县专业技术人才培养管理暂行办法》，给予已评未聘和获得高级职称人才进行补助；开展人才座谈会等沙龙活动不少于2次，关心关爱人才。
	12月31日
	
	

	11
	0120180110900080
	★贺州市昭平县富罗镇到蘑刀屯的道路不平，坑坑洼洼，老人和小孩经常摔跤，下雨天骑车非常危险，要求政府整改。
	完成昭平县富罗镇移民安置小区边上道路的修建工作，解决群众出行难问题。
	1.经了解，群众反映不平路段为富罗移民安置小区边上道路；

2.目前已完成富罗镇移民安置小区外部配套道路工程设计图，正在进行审图和预算工作；

3.争取县级整合扶贫资金，计划道路建设路面宽约7米，全长约650米，预计8月开工，年底完工。解决群众出行难问题。
	12月31日
	发展改革局
	曾繁奕

	22
	0120180110900118
	★贺州市木格乡道路坑坑洼洼。
	按照施工进度目标计划，明确时间节点，倒排工期，挂图作战，顺利推进昭平木格至藤县古龙三级路建设,确保有效解决因昭平木格至藤县古龙三级路施工建设造成进源至招林道路、中平至进源社坡道路坑坑洼洼问题。
	1.经排查，木格至古龙三级公路、进源至招林道路拓宽工程、中平至进源社坡道路拓宽等工程正在加快建设中，一定程度上造成道路坑坑洼洼；
2.实施建设昭平木格至藤县古龙三级路，于2018年9月份进场施工,目前已完成路基工程90%；

3.进一步细化施工计划，优化施工方案，上足施工力量，克服各种因素的影响，确保昭平木格至藤县古龙三级路建设高效快速推进，有效解决因昭平木格至藤县古龙三级路施工建设造成进源至招林道路、中平至进源社坡道路坑坑洼洼问题，解决群众出行难问题。
	12月31日
	交通运输局

木格乡
	翟杰顺

张 敢

	14
	0120180110900083
	★贺州昭平的走马中心小学免费的午餐太难吃，小孩子都不愿意吃，如果成本高的话可以少点肉，希望多放点油做得好吃一点。
	在确保营养的前提下，让食品适合学生的胃口，尽力做到多样化，确保学生吃得健康、吃得可口。把营养午餐做得让学生满意、家长放心。


	1.学校设立营养餐公示栏，每天公布配餐食谱、数量和价格，自觉接受学生家长和社会各界的监督；

2.根据学生家长反映的问题，要求学校组织食堂人员召开会议，对食堂工人加强指导；

3.丰富菜品种类，注意每天食品的荤素搭配，合理安排每周的菜谱；

4.采用多种烹饪方式，改变以前侧重炒菜的烹饪方式，可结合蒸、煮、煎的方式烹饪出可口的菜品，保证食品营养的同时，丰富菜品的口感。
	立行立改、长期坚持
	教育和科学技术局

走马镇

教育和科学技术局

走马镇
	李  华

刘庆发

李  华

刘庆发



	17
	0120180110900087
	昭平县部分乡镇的老师就像混日子。
	着力解决存在突出问题，形成良好工作作风。
	1.开展我县2019年师德师风建设年活动；

2.各学校开展自查自纠；

3.我县教育和科学技术局派出工作组不定期进行督查检查。
	立行立改、长期坚持
	
	

	18
	0120180110900089
	走马镇联安村老师不负责任，作业不改，政府要建设好农村的教育问题。
	着力解决存在突出问题，形成良好工作作风。
	1.责成联安小学进行自查；

2.对联安小学校长进行谈话提醒；

3.我县教育和科学技术局派出工作组进行2次督查检查。
	立行立改、长期坚持
	
	

	32
	0120180110900020
	★昭平县樟木林镇九如村喝的水不干净， 现在喝的水是水井的水，水也不干净，都是从小溪渗进来，都是化粪池的水，自来水的水管没有水出来，希望政府部门2019年6月之前搞好自来水。
	完成樟木林镇九如村两个饮水工程项目，解决饮水难问题。
	1.在樟木林镇九如村新建两个饮水工程；

2.争取财政专项资金约140万元，计划5月底开工，年底竣工；

3.12月底前完成樟木林镇九如村两个饮水工程项目，并投入使用，解决饮水难问题。
	12月31日
	水利局樟木林镇
	林家昶

黄杰宗

	51
	0120180111200039
	★贺州昭平县五将镇良风村良风坪饮水工程因无水源目前还没到位，希望今年内完成。
	完成五将镇良风村良风坪饮水工程，解决饮水难问题。
	1.争取统筹整合财政涉农资金约40万元建设五将镇良风村良风坪饮水工程；

2.目前已进场施工，计划年底前完成施工建设；

3.12月底前完成五将镇良风村良风坪饮水工程项目，并投入使用，解决饮水难问题。
	12月31日
	水利局

五将镇
	林家昶

贝丽英

	73
	0220180111100944
	对当地公用事业服务最满意：交通；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：改善企业营商环境；当地政府在人才引进，支持人才培训创业等方面的建议：加大农村农业人才创业就业培训力度，为乡村振兴提供人才保障
	1.进一步优化各类事项办理环节精简材料数量，力争企业开办、工程报建设项目报建、不动产登记、获得电力、用水报装、用气报装、获得信贷等7项重点指标达到全区靠前水平，促进我县营商环境整体提升。2.开展创业培训50人。
	1.制定昭平县优化营商环境重点指标百日攻坚工作方案；

2.各单位百日攻坚实施方案；

3.加大优化营商环境宣传力度；

4.加大对政务中心窗口部门的监管力度和督查；

5.科学调整优化窗口提高办事效率；

6.强化工作机制定期报送工作落实情况；

7.开展创业培训。
	12月31日
	财政局

营商环境局

人社局
	吴  莽

张小芳

陈斌新

	1
	0120180110100056
	贺州市昭平县企业员工希望政府部门的整改公示能以通知到企业或以开会的形式。
	昭平县企业员工知晓整改公示情况，及时通知企业。
	及时将部门整改公示以电话、邮件、会议等形式通知企业。以通知或会议形式告知企业员工。
	12月31日
	经贸局
	张 勇

	68
	0220180111100913
	对当地公用事业服务最满意：治安；最不满意：公共服务（停水、停电）；建议：水电应可提高；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：当地金融企业机构太少，选择性少
	1.提升电力质量，加强服务。

2.停水第一时间通知、公布，做好日常供水工作。
	1.督促和指导县水利电业公司加强电网建设，对停电区域说明原因和维修期限，并及时告知用户；2.主动收集企业融资需求，积极对接有关部门，鼓励企业参加银企对接会等。3.造成停水的两个原因：①自然环境原因造成水管断裂导致停水，会在第一时间在网上公布，争取更大面积提高群众知晓率，同时会在第一时间进行抢修，争取最短时间内恢复供水。②人为停水。因维修等方面人为停水，会提前在网上公布维修时间，争取尽快恢复正常供水。
	12月31日
	经贸局

城市管理综合执法局


	张 勇

谢堂赞

	70
	0220180111100925
	对当地公用事业服务最满意：公厕多了；最不满意城北大道灰尘满天；以下部门窗口的服务态度和效率需改进：中国电信和中国联通；当地政府在以下方面仍需进一步降低企业成本：交通基础设施
	1.防止和减少道路扬尘的产生；

2.提升电信、联通服务质量。
	1.我县部门联合执法,要求各施工企业统一设置围墙，工地进出大门口必须进行硬化，门口要有冲洗设备，工程渣土车辆运输过程中必须覆盖，严禁超载和途中撒漏，施工过程中的建筑物必须采用密目网全封闭围挡，易产生扬尘的建筑材料应加盖防止扬撒，停止易产生扬尘的施工作业，定时对施工现场进行洒水清扫。
2.督促和指导县电信、联通公司加强业务培训，提高服务质量。
	12月31日
	
	

	71
	0220180111100932
	对当地公用事业服务最不满意供电、供水；以下部门窗口的服务态度和效率需改进：不动产登记部门有待提高效率
	1.优化供水窗口服务态度和效率改进。2.提升电力质量，加强服务。3.按百日攻坚行动要求，6月底前对四种类型的不动产登记（①新建商品房转移登记2②已有不动产权证的商品房转移登记③实体经济企业不动产登记④抵押权首次登记）实现1日办结。
	1.加强企业学习培训，提高认识，强化为民服务意识。

2.加强监管，简化流程，公开业务，提高服务水平。

3.督促和指导县水利电业公司加强电网建设，对停电区域说明原因和维修期限，并及时告知用户。

4.减少办理环节(3个环节内)；减少收件数量（不超过4件）；实现1日内（7.5小时）办结。
	12月31日
	城市管理综合执法局

经贸局

自然资源局


	张 勇

谢堂赞

林详发

	2
	0120180110900023
	贺州市昭平县当地工厂太少，导致很多人都外出打工，希望政府有关部门多在当地引进一些无污染的工厂，然后能在自己的家乡工作。
	积极创新招商引资工作模式，抓好项目宣传，加大招商力度，力争引进一批大项目、好项目。
	1. 增强招商引资实效。积极创新招商引资工作模式，重点围绕“三个百亿元产业”、特色优势农业等产业领域，全面提升创新引领经济社会发展的能力。

2. 利用优势资源，抓好项目宣传。根据我县的资源优势和土地储备情况，策划包装一批项目。通过招商网站、微信等媒体及借助各种展会，推介宣传昭平，并及时发布园区项目建设情况及招商动态，创造机会结识优质客商和投资者。

3.加大招商力度。坚持借台与搭台相结合，“走出去”、“请进来”以及驻点招商等方式，主动对接珠三角、长三角等发达地区，力争引进一批大项目、好项目。
4.创新招商方式。着力打造茶产业、水产业、生态旅

游产业、优势特色农业和互联网经济五张创新“名片”，建设具有区域特色的昭平创新体系。
	12月31日
	投资促进局
	陈苏发

	24
	0120180110900131
	昭平的菜市场管理整顿力度不够，占用人行道不好走路，希望加强管理。
	规范市场外乱摆乱卖现象
	2019年10月前配合县城市管理综合执法局拆除违规建筑。县市场监督局与县城市管理综合执法局开展联合整治、取缔清理占用人行道经营现象。
	12月31日
	市场监督管理局
	陈宏平

	33
	0120180110900031
	★贺州市昭平县在体育馆附近经常看见有些工地车在路上，拉着建筑垃圾掉在地上，希望能够及时处理。
	严控建筑垃圾车运输过程中撒漏、遗留垃圾。
	1.昭平县部门联合执法，安排部署工作人员在出入县城各道路设置固定勤务检查点，加大对建筑用料和废料运输车、渣土砂石运输车、混凝土运输车、货车超载超限、遗洒飘散载运物、改装加装高栏和违禁入城等重点车辆交通违法行为的处罚力度。

2.坚持处罚与教育相结合，对违法货车驾驶人现场开展道路交通安全及相关的法律法规教育，并要求货车驾驶人就地整改，严格实行密闭运输和加盖篷布，防止和减少扬尘危害。

3.工作时间发现路面有建筑垃圾，及时处理。
	12月31日
	城市管理综合执法局
	谢堂赞

	67
	0220180111100912
	对当地公用事业服务最满意：供电、交通；最不满意供气；对改善企业融资难问题对当地政府好的建议：做好协调；当地政府在人才引进，支持人才培训创业等方面的建议：加大人才培训
	加强规范供气管理工作
	1.加强巡查管理，预防建设过程中出现挖断供气管网事故。2.如发生供气管网挖断、爆裂等事故报告，及时启动应急预案，组织专业人员抢修。3.如遇发生重大供气事故，及时在媒体上发布告示，向广大市民告知。4.做好供气的安装、销售和售后服务工作，让群众享受满意的服务。
	
	
	


注：“★”符号的整改内容为自治区重点核验内容，其它整改内容为市年度绩效考评整改目标任务

 附件3

昭平县2018年度贺州市绩效考评公众评议意见建议整改责任分工表

	原　      序号
	意见建议编号
	整改内容
	整改目标
	整改措施
	完成

时限
	责任

单位
	责任

领导

	1
	322
	樟木林镇农产品销售加大力度
	加大樟木林镇农产品宣传力度，提升我镇农产品的知晓率，扩大农产品销售力度，提高群众满意度。
	1.多跟上级有关部门协调，扩宽销售渠道；2.加强农产品宣传力度，提升我镇农产品的知晓率，扩大农产品销售力度，提高群众满意度。
	12月31日
	樟木林镇
	黄杰宗

	54
	635
	凤凰乡四和村村干宣传扶贫政策的时候讲一半不讲一半，造成村民对政策的不了解
	1.提高村干对扶贫政策的理解程度；

2.提高村民对扶贫政策的知晓率。
	1.发放扶贫政策宣传单；

2.每天定时用大喇叭播报扶贫政策；

3.制定固定政策宣传展板；

4.加大对村干的扶贫业务培训。
	12月31日
	凤凰乡
	刘家爱

	73
	721
	北陀镇大龙村对农村种植、养殖方面多扶持
	有效落实农村种植、养殖相关惠民政策，提高群众对政策的知晓率和满意度。


	1.进一步加大农村种植、养殖惠民政策的宣传力度。

2.落实脱贫攻坚产业发展奖补政策。
	12月31日
	北陀镇
	李永强

	83
	757
	北陀镇山秀村：农村种植，养殖方面加大扶持力度
	
	
	
	
	

	57
	683
	垃圾要及时集中处理
	把各乡镇垃圾集中到现场垃圾填埋场统一处理。
	尽快建成生活垃圾焚烧发电厂。
	12月31日
	县委办公室（乡村办）
	刘森飚

	79
	733
	请多点保洁人员和提高福利，如包中午饭
	实现保洁员152个行政村全覆盖，增加村屯保洁员月工资到500—600元。
	1. 每50户以上的自然村屯聘请一个保洁员，超过70户以上的聘请两到三个保洁员；2.继续推行“三自一补”奖补政策。
	12月31日
	
	

	88
	299
	建议各县（区）党委，政府进一步加强少数民族行政村基础设施建设资金投入力度，特别是改善少数民族出行难的问题。
	实现民族行政村全部脱贫，基础设施建设进一步完善。
	积极向上级争取民族地区政策，统筹整合财力增加民族乡镇基础设施建设力度。
	12月31日
	县委办公室

政府办公室
	龙电为

莫平生

	23
	803
	希望政府将各项政策落到实处有的政府部门办事效率不高，有待提高
	提升“放管服”质量，压缩行政审批流程，提高办事效率。
	1.严格执行各项惠民政策，加强营商环境建设，提升“放管服”质量，压缩行政审批流程，提高办事效率。2.加强行政效能和部门工作作风监管。
	12月31日
	政府办公室

政府办公室
	莫平生

莫平生

	26
	812
	对于企业反映的问题希望政府在规定时间有专人落实处理
	压实责任，做到件件有着落，事事有回应。
	加强营商环境建设，为企业提供优质服务
	12月31日
	
	

	27
	813
	政府加强对昭平管理与建设
	政府行政管理水平和县域社会经济发展水平有较大提升。
	深化改革，全力东融，优化营商环境，实现脱贫摘帽
	12月31日
	
	

	32
	867
	中央落实的政策希望政府尽快落实关注民生，互联网+政策问题
	提升互联网+经济发展水平，促进县域经济高质量发展。
	严格贯彻落实中央、自治区惠民政策，加强互联网+建设，推动县域信息化产业发展。
	12月31日
	
	

	33
	869
	希望昭平政府对黄姚供电单位进行有力地监督
	确保行政部门监管到位。
	压实部门责任，加强对供电企业监管。
	12月31日
	
	

	47
	954
	希望政府多听一下民生。
	拓宽群众意见反馈渠道，加强政务信息沟通工作。
	加强基层调研，深入群众了解民生。
	12月31日
	
	

	51
	997
	部分政府工作人员对群众间承诺没有兑现。
	争取政府部门群众承诺兑现到位。
	排查各乡镇、各部门承诺事项，逐级加以整改；提高政治站位，加强党员干部思想教育。
	12月31日
	
	

	15
	638
	缩手缩脚做事，不敢担当
	激励干部主动担当作为
	依托每月“支部主题党日”活动，开展解放思想大讨论活动，从思想观念上提高担当意识；认真贯彻落实中央、自治区、市委关于激励干部新时代新担当新作为的文件精神，引导鼓励干部敢于担当。
	12月31日
	组织部

组织部


	龙家防

龙家防



	16
	643
	加强党政建设积极扶贫攻坚
	压紧压实抓党建促脱贫攻坚工作责任
	1.保持贫困县和贫困乡镇党政正职和分管扶贫副职相对稳定；2.将抓党建促脱贫攻坚纳入县乡党委书记述职评议考核重要内容；3.严格落实领导干部选拔任用“双看双听”制度；4.建立健全县委常委挂点联系深度贫困村和贫困村制度
	12月31日
	
	

	53
	630
	工作人员上班少玩手机和电脑，多做实事
	禁止工作人员上班做与工作无关的事情。
	结合昭平县开展工作纪律执行情况专项检查工作方案，加大监督检查力度，对督查中发现的典型问题，将实行点名道姓通报曝光，有效发挥震慑和警示教育的作用。
	12月31日
	
	

	81
	744
	希望公务员对农民的态度好一些
	开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。
	认真组织实施开展好“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，提高为民服务意识。
	12月31日
	
	

	75
	726
	乡村道路，桥梁方面更加完善与到位
	强化部门协调配合，形成帮促项目的强大合力；明确时间节点，倒排工期，挂图作战，清单管理，进一步细化施工计划，优化施工方案，上足施工力量，确保项目建设高效快速推进。
	1.根据昭平县人民政府办公室公室《关于印发昭平县2019年度财政扶贫资金基础设施建设项目实施方案的通知》（昭政办发〔2019〕13号）文件精神，桥梁项目、单个项目资金安排在50万元以上（含）的道路项目由县交通运输局负责组织实施。2019年度，由我县交通运输局实施的桥梁、50万元以上道路扶贫资金项目72个项目，总投资7096.4万元。2.主要领导负总责，分管领导抓具体，将建设任务和工作责任层层分解，认真抓好落实；加快完成项目前期工作，跟踪项目建设进度和质量，确保每项工作都有专人盯、专人抓、专人管。
	12月31日
	交通运输局
	翟杰顺

	4
	339
	多支持本地企业发展
	实地走访企业，为企业解决发展难题。
	1.落实《昭平县鼓励工业企业做大做强做优的扶持奖励实施办法》，鼓励工业企业做大做强做优；2.结合日常监管，积极走访调研，了解企业发展存在的困难和问题，为企业排忧解难；
	12月31日
	经贸局

经贸局


	张 勇

张 勇



	25
	810
	提高对企业服务水平
	实地走访企业，为企业解决发展难题，提高为

企业办事能力与办事效率。
	结合日常监管，积极走访调研，了解企业发展存在的困难和问题，为企业排忧解难。加强业务学习，提高为企业办事能

力与办事效率。
	12月31日
	
	

	29
	820
	多支持走访中小企业
	实地走访企业，为企业解决发展难题。
	1.结合日常监管，积极走访调研，了解企业发展存在的困难和问题，为企业排忧解难；2.结合企业发展实际，积极争取上级专项项目资金支持企业发展。
	12月31日
	
	

	34
	870
	为人民服务搭建平台、方便投资
	协助企业参加银企对接会
	主动收集企业融资需求，积极对接有关部门，鼓励企业参加银企对接会等。
	12月31日
	
	

	42
	928
	对下面的企业多关注和帮助
	实地走访企业，为企业解决发展难题。
	1.结合日常监管，积极走访调研，了解企业发展存在的困难和问题，为企业排忧解难；2.结合企业发展实际，积极争取上级专项项目资金支持企业发展。
	12月31日
	
	

	46
	953
	用电电压不正常，希望用电正常一些。
	针对低电压的配电台区，进行电网升级改造，确保用户用电正常。
	2019年电网升级改造配电台区：昭平镇附城村北秀1#配电台区；走马镇庇江村车田配电台区；黄姚镇笔头村阳洞1#配电台区；凤凰乡营盘村营盘配电台区；北陀镇乐群村城区配电台区；马江镇盘古村盘古1#配电台区；昭平镇玉河村地坪配电台区；仙回瑶族乡古盘村村大旺配电台区。
	12月31日
	
	

	77
	729
	通信方面差，北陀九龙观音口希望修建信号塔
	完善通讯基础设施建设。
	督促和指导通讯公司完善通讯基础设施建设，提升通讯质量。
	12月31日
	
	

	5
	349
	加大扶贫力度
	加大宣传力度；进一步完善基础设施建设。
	1.加大资金投入；2.加大雨露计划等惠民政策宣传力度，做到“家喻户晓”；3.加大基础设施建设项目。
	立行立改、长期坚持
	扶贫办

扶贫办


	彭 斌

彭 斌



	31
	861
	该扶的不扶
	进一步核实大调研数据，通过应纳尽纳把确实贫困的群众纳入贫困户。
	精准识别，因户施策。非贫困村、非贫困户的认定工作将不符合纳入贫困户的也实行帮扶。
	12月31日
	
	

	71
	717
	多向基层宣传扶贫方面知识
	提高群众对贫困政策的知晓率。
	充分利用网络、电视、广播宣传扶贫政策。
	立行立改、长期坚持
	
	

	78
	731
	希望对农民帮助多点，在扶持方面等
	充分调动社会扶贫力量营造全民参与脱贫攻坚。
	尽快引进“扶贫车间”解决贫困劳动力就近就地就业。
	立行立改、长期坚持
	
	

	18
	648
	下农村关心群众昭平老人、留守儿童较多，需多关心
	通过开展各项活动使全县50％以上的村（社区）留守儿童得到关怀帮助。
	1.开展志愿服务儿童之家项目；2.开展节日慰问活动；3.继续实施”春蕾计划“，关爱失学女童。
	12月31日
	妇  联
	徐懿萍

	22
	745
	市、县人民医院普遍存在态度不好脸色难看，事情难办的问题，希望得到相应改善
	解决医疗机构中存在“态度不好脸色难看，事情难办的问题”改善良好的医患关系。
	加强行风、医德、医风教育工作，并对违纪者视情节轻重给予必要的纪律处分。每年度进行一次医德医风教育学习活动，采取学习与讨论相结合的办法，教育大家爱岗敬业，提高服务质量，乐于奉献，文明行医的行业风尚。
	立行立改，长期监管
	卫生健康局
	莫东成

	84
	758
	农村教育、医疗方面加大投入
	继续做好广西基层医疗卫生机构能力建设行动计划2018年度项目的实

施工作。
	继续做好广西基层医疗卫生机构能力建设行动计划2018年度项目的实施工作：（一）乡镇卫生院标准化建设总投资4905万元，乡镇卫生院项目开工率95%以上，项目投资完成

率达到85%以上。（二）设备采购项目总投资420万元，签订合同率达95%以上。
	12月31日
	
	

	38
	912
	建设方面部门把系统完善一点，建议一体化。
	尽快将部门系统完善。
	整合行政审批办窗口及人员。
	12月31日
	住建局
	刘 安

	40
	924
	办规划证，施工证时间可以快一点。
	按照工程建设项目审批流程进行。
	工程建设项目审批流程时间：核准类由原来的120个工作日调整为60个工作日，备案类由原来的100个工作日调整为50个工作日。
	12月31日
	
	

	35
	880
	没有支持农民创业的政策，没有实现
	发放国家创业担保贷款；开展创业培训；开展农民工创业奖补。
	1.发放国家创业担保贷款165人；

2.开展创业培训50人；

3.开展农民工创业奖补50人，带动就业100人。
	12月31日
	人社局
	陈斌新

	62
	695
	创业贷款难
	提供就业岗位2000个
	1.开展“春风行动”等专项招聘会

2.昭平县人力资源市场每月20日举办招聘会
	12月31日
	
	

	63
	696
	创业难
	
	
	
	
	

	64
	697
	就业难工作岗位少
	
	
	
	
	

	65
	698
	创业不成熟
	
	
	
	
	

	85
	764
	多为民办事，加大对昭平经济方面扶持加大本地就业岗位的提供，让本地居民能留在本地工作
	提供就业岗位2000个
	1.开展“春风行动”等专项招聘会；

2.昭平县人力资源市场每月20日举办招聘会。
	12月31日
	
	

	2
	323
	政府办公室证大厅在公休期间工作交接不完善，有的工作业务岗位只有一个人，办理业务人员不够
	要求各单位科学合理安排好窗口业务工作人员，方便群众办事，确保工作效率。
	下发通知要求窗口单位公休期间做好业务交接，科学合理安排好窗口业务工作人员公休时间，保证不影响群众办事。
	12月31日
	营商环境局


	张小芳

	17
	645
	提高办事效率，方便群众
	进一步优化办事流程，推进网上办理。
	1.加大检查工作力度；2.要求各个单位按方案要求按时报送进度情况。
	12月31日
	
	

	37
	889
	办事人员摆架子，爱搭不理
	提升服务水平，提高服务意识。
	1.建立培训制度，加强对窗口工作人员的教育；2.加大对窗口巡查力度。
	12月31日
	
	

	24
	806
	加快西部农业资源与东部对接步伐
	以结构调整为主线，以体制机制创新为动力，促进农业产业优化升级，推进现代特色农业示范区增点扩面提质升级。
	1.把握机遇，落实政策、全力推进农业产业东融；2.大力发展茶叶、中药材、特色养殖等特色产业，不断拉长产业链；3.进一步推进我县现代农业示范区建设。
	12月31日
	农业农村局
	刘 兵

	52
	621
	把农村的扶贫户，扶贫产业尽快带动起来
	让有劳动能力和有条件的贫困户积极发展产业，提高产业覆盖率；确保奖补资金及时拨付

发放，提高群众满意度，实现稳定脱贫。
	1. 制订《昭平县贫困户产业发展指导员工作方案》，根据方案建立产业指导员队伍，并明确指导员承担产业发展指导职责，解决产业技术指导不到位，产销对接不顺畅、利益联结不紧密等问题；2.制订出台奖补政策，大力抓政策宣传工作，

产业组到各乡镇进行产业奖补政策专题培训工作。让有劳动能力和有条件的贫困户积极发展产业，提高产业覆盖率；确保奖补资金及时拨付发放，提高群众满意度，实现稳定脱贫。
	12月31日
	
	

	43
	930
	提高效率，落实平行审批，用地方面。
	在项目预审，选址意见工作上实现7个工作日办结。
	对备案类、核准类工程建设项目用地审批上优化流程，对选址意见、用地预审进行了并联审批，7个工作日内完成审批工作。
	12月31日
	自然资源局
	林祥发

	45
	936
	征地方面对居民公平，公开交流，城管太凶。
	严格按照征地工作流程，依法依规征地。
	1.对工作人员进行征地工作流程、工作态度等业务知识的培训。2.加强对征地工作宣传，减少征地工作矛盾。
	12月31日
	
	

	87
	255
	建议昭平县工商局窗口部门的工作人员改进服务态度，提高服务效能，真正做到为民办事。
	提高服务意识，提升服务质量，让群众高兴而来，满意而归。
	1.开展自查自纠，对存在的问题进行整改；

2.重新聘任高素质窗口工作人员。

3.进一步加强学习，提高认识，强化为民服务意识，端正工作态度，转变工作作风。
	立行立改、长期坚持
	市场监督管理局
	陈宏平

	6
	376
	对法律法规，合作医疗的宣传力度不到位。
	医疗保障扶贫相关法律法规政策惠及全县参保人员。
	在全县定点医疗机构、医保经办机构大厅摆放相关宣传资料。
	12月31日
	医疗保障局
	姚明丰


附件4

2018年度自治区绩效考评民意调查群众意见建议整改情况表

填报单位（盖章）：                                   填报时间：    年  月  日

	原序号
	意见建议编号
	整改内容
	整改目标
	整改工作进展情况
	存在问题
	下一步工作措施

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                                              联系方式：

附件5

	考核内容
	考 核 标 准
	权重(分)

	目标管理情况
	对群众意建议见进行全面梳理分析，落实工作责任。（1）要求对所有意见梳理归并后制定整改目标，均需制定目标（个别无需整改或只需说明情况的，须给出详细说明），出现漏定漏报现象扣5分；（2）建立社会评价意见整改工作责任制，对意见进行分解落实，明确责任领导、责任科室与承办责任人、办理规程和具体要求。没有分解落实整改任务的，扣3分；任务分解不完整，或在意见交办中存在推诿的，扣2分，扣完该项得分为止。
	10 
	30

	
	科学制定整改目标。(1)整改目标数量不符合要求，整改重点不突出、未集中反映意见中主要问题的；整改举措不实、可操作性不强的；涉及民生、经济社会发展意见较多的责任单位在制定重点整改目标、跟踪督办意见整改目标时无明确的、可度量的量化指标的；整改目标避实就虚或避重就轻、搞形式主义的；多年自治区绩效考评社会评价反复提出的问题未列入整改，以上每项扣2-3分，直至扣完设定分值。(2)目标内容要求契合社会评价意见诉求，需突出通过整改能形成的结果或达到的成效，出现以过程性举措作为目标的，每项扣1分，直至扣完设定分值。
	10 
	

	
	目标公示、台帐管理以及宣传督查情况。2019年12月底前，各单位要通过本单位门户网公布本单位公开电话，接受社会公众的监督和评价，未进行信息披露的，扣1分；通过报纸、电视、电台、政府门户网站、政务信息平台或单位门户网站等媒体宣传整改成效，否则扣10分；将整改成效在各单位内部以板报专栏等形式上墙公示，未上墙公示扣2分。
	10 
	

	目标整改情况
	整改目标实际完成情况与既定目标的吻合程度以及整改结果、成效与意见指向的匹配程度。（1）未完成目标任务的，按目标未完成比例扣分；（2）整改过程中未向市督查考评办提出目标调整要求，年底整改结果与目标不符的，认定为未完成，按目标未完成比例扣分；（3）整改结果与目标不符，未按既定目标整改的，扣除该项目标全部分值。 
	50
	50

	
	回应诉求情况。对意见中留有明确联系方式的，要逐一反馈或办理，并认真记录相关情况，以备考核抽查；记录不真实的，实施倒扣分，每件次扣2分。
	—
	

	
	督查情况。督查中发现实际情况与各单位所报信息严重不符的，实施倒扣分，每条整改措施扣2分。
	—
	

	整改满意度测评
	对整改工作的群众满意度进行测评。
	—
	20 


贺州市2018年度自治区、市级绩效考评民意调查征集群众意见建议整改工作评分

� CONTROL DESSeal.DESSealObj.1 \s ���










_1627217355.unknown

