附件1

昭平县2021年度承接自治区绩效考评社会评价民意调查意见建议整改责任分工表

| 序号 | 意见建议编号 | 意见建议内容 | 受访人 所在地 | 核查情况 |  | 整改措施 |  | 完成 时限 | 重点整改意见 建议二维码 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120210110100027 | 贺州市昭平县黄姚镇春甫村村委附近路灯才有4盏，希望增加4盏，篮球场路灯才有4盏，希望增加4盏，当地政府有关部门解决。 | 昭平县黄姚镇春甫村 | 经核实，村屯路灯不足，群众出行健身不便。 |  | 1.拟购置路灯8盏补充到春甫村。 2.计划设置在合理位置安装，方便群众出行运动。 |  | 2022.12 |  |  |  | 黄姚镇 |
| 2 | 120210110100026 | 贺州市昭平县黄姚镇春甫村村民反映健身活动去年才开展3次，太少了，希望每个季度开展3次，比如一些广场舞、健身运动，希望当地政府部门解决。 | 昭平县黄姚镇春甫村 | 经核实，村级有健身场所和健身器材，健身器材不够充足。 |  | 1.增添部分健身设备。 2.计划组织队伍，每季度组织开展广场舞、健身活动3次。 |  | 2022.12 |  |  |  | 黄姚镇 |
| 3 | 120210110100028 | 昭平县仙回乡古盘村主干路有几段路面坑洼有断裂的现象，希望把路面补好。 | 昭平县仙回乡古盘村 | 经核实，陆先生主要反映的是仙回瑶族乡农贸市场至古盘村方向，古书桥头旁边路段，约70平方米的路段有低洼现象。 |  | 1.已将该路段情况上报县相关部门，申请资金进行修缮，预计4月底可以开工； 2.进一步做好群众的解释回访工作，提升满意度。 |  | 2022.12 |  |  |  | 仙回瑶族乡 |
| 4 | 120210110900070 | 贺州市昭平县文竹镇桂花村到昭平县的路修了好几年都没有修好，现路况差灰尘大，农民出行很不方便，希望政府抓紧时间把路修好。村民看病贵门诊没有报销，希望门诊也可以报销60%-80%。 | 昭平县文竹镇桂花村 | 1.昭平至平乐公路于2017年开工建设，目前桂花至大广、桂花至文竹支线已完工，昭平至桂花段目前未完工，主要原因是松林峡路段地质结构复杂，雨水天气经常大面积塌方，且清理难度大；昭平县城饮用水管线施工相互影响大。塌方涉及村民土地，需要补偿后方可施工。 2.参加城乡居民医疗保险的群众在一级及以下的定点医疗门诊发生符合基本医疗保险支付范围的医疗费用，医疗统筹实行限额支付，每人每年300元（含一般诊疗费），其中一级定点医疗机构纳入门诊报销统筹的医疗费用每日不高于100元，报销比例75%，卫生室每日不高于70元，报销比例85%。属于并被认定为全区统一的29种门诊特殊慢性病的48级参保群众，根据定点医疗机构的不同49级别，每年限额享受50%～90%的报销50%比例。 |  | 1.积极筹措资金，及时发放征地补偿款； 2.加强合同管理，倒排工期，加快工程施工。 3.按照桂人社发〔2017〕1号文件规定执行，做好政策宣传。 |  | 2022.12 |  |  |  | 县交通运输局、县医保局 |
| 5 | 120210111100051 | 贺州市昭平县木格乡主街上道路很差，街道不像街道，水泥路时间久了出现坑洼很严重，一直没修缮，去年经过就发现很难走，都往沿街商铺门口上走，这问题很严重，希望当地政府有所作为，多多关注这道路的建设，尽快修缮好。 | 昭平县木格乡 | 经核实，木格街道路由于使用年限长，路面排水不畅，路面损坏严重，影响行车。经核实，自治区公路养护中心已批复改建资金，昭平公路养护中心已完成勘察设计工作，正在进行招投标。 | 1.正在进行招投标。预计6月完成招投标； 2.计划总投资资金约300万元，7月开工建设； 3.计划12月完工，解决出行难问题。 |  | 2022.12 |  |  |  | 县交通运输局、木格乡 |  |
| 6 | 120210111200065 | 贺州昭平县木格乡整条街道都是烂的，（属于省道）没有人来修。这种情况已经很久了，当地乡政府也清楚这种情况，整条路烂了哪里就修哪里，修修补补，坑坑洼洼，从没有完全修好过。希望当地政府把这条路修好。 | 昭平县木格乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |