## 项目表
附件2
昭平县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展及乡村基础设施建设项目计划表
序号 | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 建设规模 |  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 时间进度 | 预算总投资（万元） | 已安排资金（万元） |  |  | 本次安排资金 | 主要建设内容 | 项目绩效目标（联农带农机制） | 受益人口 |  |  |  | 脱贫村 | 面上村 | 项目实施单位 | 备注
[14 empty] | 合计 | 资金来源
| 县 | 乡镇 | 村 |  |  |  | 条（座、处） | 数量 | [6 empty] | 中央财政衔接资金 | 自治区财政衔接资金 |  |  |  | 受益总户数 | 受益人总人数 | 脱贫人口户数 | 脱贫人口人数
|  |  |  | 合计 |  |  | 9 | [5 empty] | 1066.1265 | 106.1265 | 106.1265 |  | 960
|  |  |  | 小计 |  |  | 5 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 |  | 316.1265 | 106.1265 | 106.1265 |  | 210
1 | 昭平县 | 北陀镇 | 乐群村 | 金拇指老虎坑砂糖橘产业路 | 新建 | 公里 | 1 | 1.5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年3月开工，2023年9月完工 | 57.1428 | 55 | 55 |  | 2.1428 | 新建产业道路，长1500米，宽3米，厚0.18米(补资金缺口） | 解决砂糖橘160亩运输问题，受益群众32户125人，脱贫户12户43人 | 32 | 125 | 12 | 43 | 1 |  | 北陀镇人民政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金，使用以工代赈方式实施
2 | 昭平县 | 马江镇 | 清洲村 | 大展油茶产业路 | 新建 | 公里 | 1 | 2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年3月开工，2023年9月完工 | 87.2391 | 51.1265 | 51.1265 |  | 36.1126 | 长2公里，宽3米，硬化路面（补资金缺口） | 解决100亩油茶、茶叶产业运输难问题，涉及产业有100茶叶，油茶200亩柑橘127亩，收受益群众59户221人，其中脱贫户10户40人。 | 59 | 221 | 10 | 40 | 1 |  | 县乡村振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金
3 | 昭平县 | 五将镇 | 三界村 | 五将镇三界村茶园基地产业路（二期） | 新建 | 公里 | 1 | 1.15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年6月开工，2023年9月完工 | 46.7446 |  |  |  | 46.7446 | 新建产业道路，长1150米，宽3.5米，厚0.18米 | 解决茶叶150亩运输问题，受益群众159户621人，脱贫户29户129人 | 159 | 621 | 29 | 129 |  | 1 | 五将镇人民政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金
4 | 昭平县 | 昭平镇 | 福登村 | 福登村挂榜茶叶产业路 | 新建 | 公里 | 1 | 1.1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年6月开工，2023年9月完工 | 45 |  |  |  | 45 | 产业路长1100米，宽3.5米，厚0.18米 | 涉及茶叶300亩，项目建成后，解决生产资料运输难的问题，受益群众95户389人，其中脱贫户15户56人。 | 95 | 389 | 15 | 56 | 1 |  | 昭平镇人民政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金
5 | 昭平县 | 仙回瑶族乡 | 古盘村 | 猪石头油茶产业路（二期） | 新建 | 公里 | 1 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年6月开工，2023年9月完工 | 40 |  |  |  | 40 | 新建产业路长1公里，宽3.5米，厚18CM。 | 解决260亩油茶运输问题，受益群众158户900人，脱贫户64户246人 | 158 | 900 | 64 | 246 |  | 1 | 仙回瑶族乡人民政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金
6 | 昭平县 | 马江镇 | 湾岛村 | 马江镇湾岛村大段组茶叶、八角产业路硬化工程（续建） | 续建 | 公里 | 1 | 1.15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023年6月开工，2023年9月完工 | 40 |  |  |  | 40 | 新建产业路长1.15公里，宽3米，厚0.18米 | 解决群众运输难问题，涉及产业有茶叶100亩，八角200亩，收益群众68户242人，其中脱贫户16户52人。 | 68 | 242 | 16 | 52 | 1 |  | 县民宗局 | 少数民族发展任务方向资金
|  |  |  | 小计 |  |  | 1 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） |  | 60 |  |  |  | 60
1 | 昭平县 | 马江镇 | 白梅村 | 白梅村集体经济产业基地配套设施项目 | 新建 | 个 | 1 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2023年6月开工，2023年10月完工 | 60 |  |  |  | 60 | 新增排污管道、电力设施、道路围墙建设。 | 解决产业发展难题，受益群众449户，1869人脱贫户70户，301人。 | 449 | 1869 | 70 | 301 |  | 1 | 马江镇人民政府 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金
|  |  |  | 小计 |  |  | 1 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 |  | 60 |  |  |  | 60
1 | 昭平县 | 五将镇 | 文曲村 | 五将镇文曲村文竹屯河堤 | 新建 | 公里 | 1 | 0.11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2023年6月开工，2023年12月完工 | 60 |  |  |  | 60 | 河提总长110米 | 解决140亩农田灌溉难的问题，受益群众101户395人，其中脱贫户25户108人 | 101 | 395 | 25 | 108 |  | 1 | 县民宗局 | 少数民族发展任务方向资金
|  |  |  | 小计 |  |  | 2 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 |  | 630 |  |  |  | 630
1 | 昭平县 | 黄姚镇 |  | 黄姚镇豆豉生产、加工项目 | 新建 | 个 | 1 | 1 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023年6月开工，2023年10月完工 | 210 |  |  |  | 210 | 购买符合杨晋记公司需求的豆豉生产线（生产原味黄姚豆豉、即食黄姚豆豉及豆豉衍生品） | 项目实施及日常运营过程中，通过建设豆豉生产、加工项目，建设黑豆种植基地（租地）、聘请周边群众到豆豉生产基地务工等形式，可积极带动附近农户参与务工及产业发展，增加村级集体经济收入，实现联农带农富农作用。 | 2446 | 9581 | 368 | 1272 | 1 | 2 | 县集体经济办 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金
2 | 昭平县 |  |  | 广西忆然天然山泉水建设项目 | 新建 | 个 | 1 | 1 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023年6月开工，2023年10月完工 | 420 |  |  |  | 420 | 计划投入280万元用于项目（一期）厂房、空压机房、饮水管工程等配套基础设施建设及投入140万元购置桶装水、瓶装水生产线设备。 | 项目实施过程中，建立多种联农带农机制，形成良好的帮扶效益，健全小农户与现代农业的有机衔接机制，保证农民持续稳定增收，有利于带动周边群众就业增收，增加村级集体经济收入，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现联农带农富农作用。 | 3309 | 11236 | 496 | 1688 | 3 | 3 | 县集体经济办、广西将军峰茶业集团公司 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务方向资金