## Sheet1
附件2
2024年收回中央和自治区提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金重新安排项目计划明细表
序号 | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 建设规模 |  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 时间进度 | 本次安排资金（万元） |  |  | 主要建设内容 | 项目绩效目标（联农带农机制） | 受益人口 |  |  |  | 脱贫村 | 面上村 | 项目实施单位 | 备注
| 县 | 乡镇 | 村 |  |  |  | 条（座、处） | 数量 |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 自治区 |  |  | 受益总户数 | 受益人总人数 | 脱贫人口户数 | 脱贫人口人数
[13 empty] | 478.4858 | 156.5566 | 321.9291
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  |  | 313.928 | 80 | 233.928
1 | 昭平县 | 马江镇 | 白梅村 | 白梅村集体经济产业基地配套设施项目（二期） | 新建 | 处 | 处 | 1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 75 |  | 75 | 300立方不锈钢蓄水池2座，5公里引水（山泉水），深水井2口，挡土墙，地面硬化等。 | 项目实施后，解决产业发展难题，涉及鲈鱼养殖1万余条，受益群众449户1869人，脱贫户70户301人。 | 449 | 1869 | 70 | 301 |  | 1 | 马江镇人民政府
2 | 昭平县 | 昭平镇 | 龙潭村 | 龙潭村油茶基地道路 | 新建 | 米 | 条 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 50 | 50 |  | 新建产业路长1300米，宽3.5米，厚0.18米。 | 项目实施后，改善油茶基地运输难问题，涉及油茶150亩，受益群众214户708人，其中脱贫户8户44人。 | 214 | 708 | 8 | 44 |  | 1 | 县民族宗教事务局
3 | 昭平县 | 北陀镇 | 大龙村 | 劈排小组石龙冲三华李产业路 | 新建 | 公里 | 条 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 30 | 30 |  | 新建产业路长700米，宽3米，厚0.18米，附属等工程建设。 | 项目建成后，解决三华李130亩39户286人生产发展问题，其中：脱贫户12户48人。 | 39 | 286 | 12 | 48 | 1 |  | 县民族宗教事务局
4 | 昭平县 | 马江镇 | 花罗村 | 花罗村大塔山茶叶产业路 | 新建 | 米 | 条 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 65 |  | 65 | 新建产业路长1500米，宽3.5米，厚0.18米。 | 项目实施后，解决产业运输难问题，涉及茶叶100亩，受益群众265户995人，其中脱贫户56户201人。 | 256 | 995 | 56 | 201 | 1 |  | 马江镇人民政府
5 | 昭平县 | 北陀镇 | 观音村 | 观音村三华李基地产业路（二期） | 续建 | 米 | 条 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年6月开工，2024年10月完工 | 6.4957 |  | 6.4957 | 续建道路长2500米，宽3米，厚0.18米。（续建） | 项目建成后，可解决3000亩三华李运输问题，受益群众50户185人，其中脱贫户15户63人。 | 50 | 185 | 15 | 63 |  | 1 | 县农业农村局
6 | 昭平县 | 黄姚镇 | 巩桥村 | 巩桥村大湾屯水稻基地配套设施项目 | 新建 | 米 | 条 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年6月开工，2024年10月完工 | 38 |  | 38 | 水渠三面光1100米，断面：宽0.4米，高0.4米 | 项目实施后，解决产业运输难问题，涉及水稻400亩，受益群众170户950人，其中脱贫户28户152人。 | 170 | 950 | 28 | 152 |  | 1 | 黄姚镇人民政府
7 | 昭平县 | 富罗镇 | 瑶山村 | 田坪至京亮油茶、茶叶产业路(二期） | 新建 | 米 | 条 | 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 49.4323 |  | 49.4323 | 新建产业路长1200米，宽3米，厚0.18米。 | 项目实施后，可解决120亩油茶、茶叶、八角产业运输难问题，受益群众75户317人，其中脱贫户41户215人。 | 75 | 317 | 41 | 215 | 1 |  | 富罗镇人民政府
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 乡村建设行动 |  |  |  | 99.2473 | 76.5566 | 22.6906
8 | 昭平县 | 昭平镇 | 上岸村 | 下垌片道路硬化 | 新建 | 米 | 条 | 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 46.4473 | 46.4473 |  | 道路硬化长1000米，宽3米，厚0.18米。 | 解决139户589人出行问题，其中：脱贫户34户140人。 | 139 | 589 | 34 | 140 |  | 1 | 县民族宗教事务局
9 | 昭平县 | 昭平镇 | 马圣村 | 古同、湴田组人饮工程 | 新建 | 套 | 1 | 1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 19.8 |  | 19.8 | 新建50立方米蓄水池一座，铺设管道3800米，水源井1座，过虑池1座 | 项目实施后，解决54户187人饮水问题，其中脱贫户19户75人。 | 54 | 187 | 19 | 75 |  | 1 | 昭平镇人民政府
10 | 昭平县 | 走马镇 | 走马村 | 走马村人居环境提升续建项目 | 续建 | 个 | 1 | 1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 2024年6月开工，2024年11月完工 | 33 | 30.1094 | 2.8906 | 公共照明，雨污管网、垃圾分类设施、小微菜园（续建）。 | 项目实施后，改善走马村的人居环境，受益群众910户3476人，其中脱贫户437户1793人。 | 910 | 3476 | 437 | 1793 | 1 |  | 县农业农村局 | 2023年项目
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 易地搬迁后扶 |  |  |  | 65.3105 |  | 65.3105
11 | 昭平县 | 黄姚镇安置点 |  | 昭平县黄姚镇安置区基础设施提升工程 | 新建 | 个 | 处 | 1 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年6月开工，2024年10月完工 | 54.3105 |  | 54.3105 | 新建围墙、排水沟、停车场等基础设施 | 项目实施后，消除黄姚镇安置点安全隐患，便利搬迁群众，受益群众187户806人，其中脱贫户187户 806人。 | 187 | 806 | 187 | 806 |  |  | 县生态移民发展中心
12 | 昭平县 | 走马镇、樟木林镇安置点 |  | 昭平县走马镇、樟木林镇安置区基础设施提升工程 | 新建 | 个 | 处 | 2 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 2024年6月开工，2024年10月完工 | 11 |  | 11 | 新建摩托车雨棚7个等基础设施 | 项目实施后，消除走马镇、樟木林镇安置点安全隐患，便利搬迁群众，受益群众 207 户 840人，其中脱贫户 207 户 840 人。 | 207 | 840 | 207 | 840 |  |  | 县生态移民发展中心